**Промежуточный отчет**

**городской инновационной площадки**

\_\_МБОУ «Школа № 35», Приказ УО от 11.10.2011 № 248 «Об утверждении перечня базовых экспериментальных площадок по разработке программно-методического сопровождения перехода общеобразовательных учреждений на ФГОС ООО»

**за отчетный период \_**2015/2016 **\_**учебный год**\_\_\_**

1. **Общие сведения**

1.1. Наименование образовательной организации (полное и сокращенное, согласно Уставу): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 35», МБОУ «Школа № 35».

1.2. Адрес, телефон, факс, электронная почта, Web-сайт:

652560, РФ, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 17; тел. 4-34-33, 4-48-71, рolysaevoschkola35@rambler.ru, schkola-35.ucoz.ru

* 1. Руководитель городской инновационной площадки от образовательной организации (Ф.И.О., должность и т.д.): директор МБОУ «Школа № 35», Мышкина О.Н.
1. **Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период**

|  |
| --- |
| Тема: Разработка нормативно-правового сопровождения введения ФГОС ООО. |
| Цель: обеспечение нормативных условий для введения и реализации ФГОС ООО в школе.**Задачи:** 1. создать нормативную и методическую базу по введению и реализации ФГОС ООО.2. обеспечить преемственность методических и учебно-методических разработок федерального, регионального и муниципального уровней; 1. обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических работников по вопросам ФГОС;
2. разработать и внедрить системы оценки планируемых результатов освоения учащимися ООП ООО;
3. создать условия для взаимодействия всех участников образовательной деятельности.
 |
| Этап: практический. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № /п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Фактический результат | Проблемы при достижении результата | Отражение деятельности в СМИ и интернет |
| **1.      Нормативное обеспечение реализации ФГОС ООО** |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика работы базовой площадки по реализации ФГОС ООО в 5-7 х классах |  Август 2015 | Рабочая группа | Составление план-графика работы базовой площадки | Составлен план-график работы базовой площадки | Нет  | На сайте школы |
| 1.2.  | Внесение изменений в нормативные акты по мере необходимости | 2015/2016 учебный год | Заместитель директора по УВР;члены рабочей группы | Нормативные акты | Принята новая редакция ООП ООО, разработаны положения | Нет | На сайте школы |
| 1.3 | Разработка рабочих программ по предметам основного общего образования (5 - 7 классы) |  Август | Заместитель директора по УВР;члены рабочей группы | Рабочие программы по учебным предметам | Разработаны рабочие программы по предметам для 5 - 7  | Нет | На сайте школы |
| 1.4 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 - 8 классов на 2016/2017 учебный год в соответствии с федеральным перечнем учебников | Март-апрель 2016 | Педагогический совет | Утвержденный перечень УМК для 5 - 8 классов | Составили и утвердили перечень УМК для 5 - 8 классов | Нет |  |
| **2. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС ООО** |
| 2.1 | Рассмотрение вопросов реализации ФГОС ООО:- заседания рабочей группы;  - заседания предметных методических объединений;-  заседания МС  | 2015/2016 учебный год (1 раз в месяц)  | Рабочая группа, руководители предметных ШМО;зам. директора по УВР, руководитель МС | Протоколы | Протоколы | Нет |  |
| 2.2 | Разработка и корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения и реализации ФГОС ООО | Июнь, август 2015 | Зам. директора по УВР, рабочая группа | План методической работы | Составлен план методической работы | Нет |  |
| 2.3 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации школы:-курсы КРИПК и ПРО;- участие в проблемно-ориентированных, постоянно действующих семинарах КРИПКиПРО;- участие в консультациях для учителей-предметников и руководителей по введению и реализации ФГОС ООО, организуемых КРИПКиПРО | 2015/2016 учебный год   |  Администрация   | План курсовой подготовки.План методическихсеминаров | Прошли курсовую подготовку 19 педагогов | Не прошла курсовую подготовку Мельникова Т.М., учитель физики, по состоянию здоровья |  |
| 2.4 | Участие рабочей группы и учителей-предметников школы в веб-семинарах и мероприятиях с использованием оборудования ВКС | 2015/2016 учебный год | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы | Проведено 2 мероприятия с использованием оборудования ВКС  | Нет | Записи мероприятий в депозитарии |
| 2.5 | Участие учителей-предметников в городских проблемных группах «Введение ФГОС ООО» | 2015/2016 учебный год | Заместители директора по УВР | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы | Участие учителей в проблемных группах:- по русскому языку – 2 учителя;- по математике – 2 учителя;- по истории – 1 учитель | Нет |  |
| 2.6.  | Проведение педагогических советов:- обновление педагогической деятельности в аспекте профессионального стандарта педагога;- метапредметный подход в обучении;- внеурочная деятельность как системообразующая составляющая образовательного процесса в условиях ФГОС ОО  | НоябрьФевраль Март | Рабочая группа, заместители директора по УВР ВР | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы, протоколы и решения | Проведены тематические педсоветы | Нет | На сайте школы |
| 2.7 | Проведение школьных семинаров:- ИКТ – компетенция как неотъемлемая часть профессиональной деятельности педагога;- построение познавательной деятельности с учетом возрастных особенностей;- построение деятельности педагога с различными категориями учащихся | ДекабрьФевральАпрель | Рабочая группа, заместители директора по УВР ВР, педагог-психолог | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы | Проведены школьные семинары | Нет  |  |
| 2.8 | Проведение мониторинга готовности школы к реализации требований ФГОС ООО | Май 2016 | Администрация  | Оценка степени готовности ОУ к введению и реализации требований ФГОС ООО в 8 классах | Проведена оценка степени готовности ОУ к введению и реализации требований ФГОС ООО в 8 классах | 1. слабая МТБ;
2. неготовность некоторых педагогов перестроить свою деятельность в свете требований ФГОС
 |  |
| 2.9 | Выпуск сборника технологических карт открытых уроков | Май 2016 | Рабочая группа, заместители директора по УВР | Сборник технологических карт открытых уроков | Сборник технологических карт открытых уроков | Нет | На сайте школы |
| 2.10 | Анализ работы базовой площадки за 2015/2016 учебный год | Май | Администрация школы | Направления работы на 2016/2017 учебный год | Определены направления работы на 2016/2017 учебный год | Нет |  |
| **3. Информационное обеспечение** |
| 3.1 | Размещение информационных материалов о работе базовой площадки на сайте школы  |  2015/2016учебный год | Руководитель базовой площадки, ответственный за работу с сайтом | Информационные материалы | Размещаются материалы | Не всегда регулярно | На сайте школы |
| 3.2 | Публикация материалов | 2015/2016 учебный год | Рабочая группа, заместители директора по УВР ВР | Статьи, публикации, буклеты | Статьи педагогов в сборниках | Нет | Сборники конференций |
| 3.3 | Организация публичной отчетности школы о результатах работы базовой площадки | Апрель-май 2016 | Ответственный за работу с сайтом школы, руководитель базовой площадки | Материалы на сайте школы | Составлен отчет о проделанной работе | Не регулярно | На сайте школы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. учителей | Название публикации | Где опубликована |
| 1 | Мышкина О.Н. | Развитие оценочной деятельности педагогов | Сборник «Научно-методическое сопровождение ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (октябрь, 2015) |
| 2 | Захарова С.Ю., Порошина О.В. | Использование метапредметного подхода для развития базовых способностей, учащихся на уроках биологии, географии и химии |  VII Всероссийская заочная научно – практическая конференция «Инновации в образовании: опыт реализации», 2016 |
| 3 | Колмогорова А.П. | Использование методов и приемов диалоговой технологии для развития коммуникативных УУД учащихся на уроках русского языка | VII Всероссийская заочная научно – практическая конференция «Инновации в образовании: опыт реализации», 2016 |
| 4 | Козлова Л.В. | Развитие творческих способностей, учащихся посредством нетрадиционных изобразительных средств | Сборник материалов II межрегиональной научно-практической конференции «Чивилихинские чтения – 2015» |